## 作図チェック工程表
作図チェック工程表
[5 empty] | 2025年7月 | [30 empty] | 2025年8月 | [30 empty] | 2025年9月 | [29 empty] | 2025年10月 | [30 empty] | 2025年11月 | [29 empty] | 2025年12月
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[5 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
No. | 工区/部位 | 工種名 | 施工開始 | 施工完了 | [184 empty] | 凡例 | 施工図作成 | 社内チェック | 設計事務所提出・確認 | 施工期間
1 | 1階 | 躯体工事（1F） | 2025/09/01 | 2025/10/01 | bar: 2025年7月 30 水 to 2025年10月 1 水; 2025年10月 4 土 to 2025年10月 5 日; 2025年10月 11 土 to 2025年10月 12 日; 2025年10月 18 土 to 2025年10月 19 日; 2025年10月 25 土 to 2025年10月 26 日; 2025年11月 1 土 to 2025年11月 2 日; 2025年11月 8 土 to 2025年11月 9 日; 2025年11月 15 土 to 2025年11月 16 日; 2025年11月 22 土 to 2025年11月 23 日
2 | 2階 | 躯体工事（2F） | 2025/09/26 | 2025/10/31 | bar: 2025年8月 24 日 to 2025年9月 23 火; 2025年9月 26 金 to 2025年11月 2 日; 2025年11月 8 土 to 2025年11月 9 日; 2025年11月 15 土 to 2025年11月 16 日; 2025年11月 22 土 to 2025年11月 23 日
3 | 外部 | 外装工事 | 2025/10/21 | 2025/11/30 | bar: 2025年8月 24 日; 2025年9月 13 土 to 2025年9月 14 日; 2025年9月 18 木 to 2025年10月 19 日; 2025年10月 21 火 to 2025年11月 30 日
4 | 1階 | 内装工事（1F） | 2025/10/16 | 2025/11/20 | bar: 2025年8月 24 日; 2025年9月 13 土 to 2025年10月 13 月; 2025年10月 16 木 to 2025年11月 20 木; 2025年11月 22 土 to 2025年11月 23 日
5 | 2階 | 内装工事（2F） | 2025/10/31 | 2025/12/05 | bar: 2025年8月 24 日; 2025年9月 13 土 to 2025年9月 14 日; 2025年9月 20 土 to 2025年9月 21 日; 2025年9月 27 土 to 2025年10月 28 火; 2025年10月 31 金 to 2025年12月 5 金
6 | 全体 | 設備工事（給排水） | 2025/10/01 | 2025/11/25 | bar: 2025年8月 24 日; 2025年8月 29 金 to 2025年9月 28 日; 2025年10月 1 水 to 2025年11月 25 火
7 | 全体 | 設備工事（電気） | 2025/10/06 | 2025/11/30 | bar: 2025年8月 24 日; 2025年9月 3 水 to 2025年11月 30 日
8 | 外部 | 外構工事 | 2025/11/20 | 2025/12/20 | bar: 2025年8月 24 日; 2025年9月 13 土 to 2025年9月 14 日; 2025年9月 20 土 to 2025年9月 21 日; 2025年9月 27 土 to 2025年9月 28 日; 2025年10月 4 土 to 2025年10月 5 日; 2025年10月 11 土 to 2025年10月 12 日; 2025年10月 18 土 to 2025年11月 17 月; 2025年11月 20 木 to 2025年12月 20 土